## 2011-10-17-~2011-10-21
姓名 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五
王钰迪 | 原计划： | 原计划： | 原计划： | 原计划： | 原计划：
| 1 统计中的方法梳理，统计规范书写 | 1.统计开发规范修改 | 1.湖北资产管理系统需求分析 | 请假 | 1.湖北综合实物资产系统需求分析
蒯亮 | 原计划： | 原计划： | 原计划： | 原计划： | 原计划：
| 1.江西统计攥取功能开发40% | 1.江西统计攥取功能开发60% | 1.江西统计攥取功能开发75% | 1、学习作业计划审批的文件配置； 2、江西统计攥取功能开发80%； 3、参加关于系统性能分析和优化交流； | 1.江西统计攥取功能开发90% 2.湖南问题现场支持
袁智俊 | 原计划： | 原计划： | 原计划： | 原计划： | 原计划：
| 1. 湖南现场问题的支持； 2. 甘肃省内工单统计需求的开发100%； | 1. 湖南问题的跟踪； 2. Java泛型的研究； 3. 湖北资产管理平台的讨论； | 1. 湖南问题的跟踪； 2. java泛型的研究； | 1. 湖南告警工单接口问题的支持； 2. 参加系统性能优化的培训； 3. 江西统计excel读取报错问题的支持； | 1.湖北资产系统设计的讨论；
刘国宝 | 原计划： | 原计划： | 原计划： | 原计划： | 原计划：
| 1、贵州可报销数据列表性能问题分析确认； 2、贵州费用管理后台代码分析。 | 1、支持湖南测试卡批量导入问题； 2、解决贵州费用管理可报销数据列表显示性能问题； | 1、解决江西代维统计中的市话线路关联故障类型问题； | 1、学习作业计划审批的文件配置； 2、支持湖南作业计划人员审批更新问题； 3、参加关于系统性能分析和优化交流； | 1、java初始化与清理研究； 2、支持江西统计撰取功能开发；

## 2011-10-24-~2011-10-28
姓名 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五
王钰迪 | 原计划： | 原计划： | 原计划： | 原计划： | 原计划：
| 1.湖北综合实物资产系统需求分析 | 1.湖北综合实物资产系统需求分析 | 1.湖北综合实物资产系统需求分析 | 1.浙江联通电子工单系统问题支持 | 1.湖北综合实物资产系统需求分析
蒯亮 | 原计划： | 原计划： | 原计划： | 原计划： | 原计划：
| 1.江西统计攥取功能开发95% 2.湖南问题现场支持 | 1.江西统计攥取功能开发100%，并发布部署包； 2.湖南问题现场支持 | 1.湖南问题现场支持； 2.Kettle工具学习。 | 1.支持江西现场，部署统计攥取功能 | 1.支持江西现场部署统计攥取功能
袁智俊 | 原计划： | 原计划： | 原计划： | 原计划： | 原计划：
| 1.jvm调优学习； | 1. 吉林作业计划网元删除上报的支持； 2. java容器类学习； | 1. 湖北电信资源管理系统需求跟踪； 2. java容器类学习； | 1. 湖南正式环境由于文件读取问题导致系统宕机的支持； 2. 湖南作业计划报错的问题的支持； 3. java容器类学习； | 1. 湖南系统内存溢出问题的支持； 2. java容器类学习；
刘国宝 | 原计划： | 原计划： | 原计划： | 原计划： | 原计划：
| 1、java初始化以及关键字的研究； 2、湖南现场首页问题支持； | 1、学习综合查询的业务逻辑以及综合查询的后台实现代码； 2.江西统计攥取的支持； | 1、Kettle抓取数据； 2、湖南现场问题支持。 | 1、支持浙江联通问题； 2、支持湖南excel上传问题。 | 1、支持浙江联通问题； 2、支持湖南问题；

## 2011-10-31-~2011-11-04
姓名 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五
王钰迪 | 原计划： | 原计划： | 原计划： | 原计划： | 原计划：
| 1.湖北综合实物资产系统需求分析 | 1.掌上门户监控平台培训； 2.湖北综合物资产系统设计评审； | 1.湖北综合实物资产系统需求分析 | 1.湖北综合实物资产系统需求分析及计划安排； | 1.湖北综合实物资产系统计划制定； 2.湖北综合实物资产系统开发相关沟通；
蒯亮 | 原计划： | 原计划： | 原计划： | 原计划： | 原计划：
| 1.支持江西现场部署统计攥取功能 | 1.掌上门户监控平台培训； 2.湖北综合物资产系统设计评审； | 1.江西现场支持数据统计问题 | 1.江西统计报表详单导出功能开发 | 1.江西现场支持
袁智俊 | 原计划： | 原计划： | 原计划： | 原计划： | 原计划：
| 1. 湖南系统内存溢出问题的分析； 2. java容器类学习； | 1.掌上门户监控平台培训； 2.湖北综合物资产系统设计评审； | 1. 湖北物资管理系统基础版本代码搭建； | 1. 湖南系统性能问题跟踪； 2. 湖北物资管理系统计划相关讨论； | 1. 湖南系统性能问题跟踪； 2. 湖北物资管理系统计划相关讨论；
刘国宝 | 原计划： | 原计划： | 原计划： | 原计划： | 原计划：
| 1、浙江问题支持； 2、java设计模式的学习； | 1、支持浙江现场打印工单显示问题； 2.掌上门户监控平台培训； 3.湖北综合物资产系统设计评审； | 1、创建资产管理的数据库； 2、搭建资产管理开发环境； | 1、创建主表单字段信息； 2、配置用来生成主表单字段信息的文件； | 1、单表配置及生成； 2、实物资产新增录入功能开发；

## 2011-11-07-~2011-11-11
姓名 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五
王钰迪 | 原计划： | 原计划： | 原计划： | 原计划： | 原计划：
| 1 指导刘国宝进行湖北物资管理系统开发 2 湖北物资管理系统权限功能讨论 3 湖北物资管理系统设计整理 4湖北物资管理系统双页面登录功能开发完成 | 1 湖北物资管理系统审计文档修改 2 湖北物资管理系统权限功能讨论 | 1.湖北物资管理系统设计评审； 2.湖北物资管理系统登录权限判断的开发； | 1湖北物资管理系统盘点功能讨论 2 指导刘国宝湖北物资管理系统录入开发 | 1. 湖北物资管理系统设计修订
蒯亮 | 原计划： | 原计划： | 原计划： | 原计划： | 原计划：
| 1.湖北物资管理系统设计文档熟悉 2.维修信息导入模板开发 | 1.维修记录导入模版完成 2.出租出借信息导入模版开发 | 1.出租出借信息导入模版完成 2.湖北物资管理系统设计评审； | 1.资产导入模版开发 2.EXCEL中VBA的学习 | 1.完成资产导入模版开发 2.EXCEL中VBA的学习
袁智俊 | 原计划： | 原计划： | 原计划： | 原计划： | 原计划：
| 1. 湖北物资管理系统分权分域方案研究； | 1. 湖北物资管理系统分权分域方案研究； 2. 湖南性能问题的沟通； | 1. 湖北物资管理系统分权分域底层开发； 2. 湖南流程需求的沟通； 3. 湖南出入机房记录无法新增的问题的支持； 4. 湖北物资管理系统设计评审； | 1. 完成湖北物资管理系统分权分域底层开发； 2. 湖北物资管理系统盘点相关的讨论； | 1. jvm性能优化学习； 2. 湖北物资管理系统数据推送的讨论； 3. 湖南现场问题的支持；
刘国宝 | 原计划： | 原计划： | 原计划： | 原计划： | 原计划：
| 1、资产的录入开发完成80%； | 1、资产的新增录入开发完成； 2、新增功能需求确认； | 1、资产的新增录入开发完善； 2、资产查询功能开发； 3. 湖北物资管理系统设计评审； | 1、资产新增录入字典关联部分的修改； 2、资产查询功能开发； | 1、新增入库推送流程实现方式的讨论； 2、推送流程页面开发；

## 2011-11-14-~2011-11-18
姓名 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五
王钰迪 | 原计划： | 原计划： | 原计划： | 原计划： | 原计划：
1湖北物资管理系统页面样式调整 2湖北物资管理系统双登录页面功能完善
蒯亮 | 原计划： | 原计划： | 原计划： | 原计划： | 原计划：
1.导入数据后台校验 2.附件卡信息导入模板开发
袁智俊 | 原计划： | 原计划： | 原计划： | 原计划： | 原计划：
请假
刘国宝 | 原计划： | 原计划： | 原计划： | 原计划： | 原计划：
1、新增流程推送页面开发 完成 80%； 2、湖南工单查询问题支持；